## PWA АвторизацияРегистрация
ID | Название | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Проверка | Статус | Приоритет | Классификация
Авторизация/регистрация
TC-REG-001 | Успешная регистрация | 1. Ввести email (user@example.com) 2. Получить код 3. Ввести код 4. Заполнить "Имя" и "Фамилия" (Иван Петров) | Аккаунт создан Открыт раздел "Профиль" Данные в БД | Аккаунт создан Открыт раздел "Профиль" Данные в БД | Позитивная | success
TC-REG-002 | Регистрация с 2 символами | 1. Ввести имя "Ан" и фамилию "Ли" | Регистрация завершена | Регистрация завершена | Позитивная | success
TC-AUTH-001 | Вход по email и коду | 1. Ввести email 2. Ввести код из письма | Вход выполнен | Вход выполнен | Позитивная | success
TC-AUTH-002 | Повторная отправка кода | 1. Нажать "Отправить код повторно" 2. Ввести старый код 3. Ввести новый код | Новый код отправлен и работает Предыдущий недействителен | Новый код отправлен и работает Предыдущий недействителен | Позитивная | success
TC-REG-003 | Email без домена | Ввести "user@" | Ошибка: "Некорректный формат email" | Регистрация не выполнена Нет сообщения о некорректном формате email | Негативная | failed | Medium | major
TC-REG-004 | Пустое поле email | Оставить поле email пустым | Ошибка "Введите почту" | Вход выполнить не получается, но кнопка "Далее"активна, нет сообщения об ошибке | Негативная | failed | Medium | major
TC-REG-005 | Пропускает дальше с неверным кодом | Ввести почту, ввести неверный код | Ошибка "Код неверный" | Пропускает дальше на страницу ввода имени и фамилии, только после нажаития далее выскакивает ошибка | Негативная | failed | Medium | major
TC-AUTH-003 | Неверный код (3 попытки) | Ввести неверный код 3 раза | Превышено кол-во попыток. Повторите через 300 секунд | Превышено кол-во попыток. Повторите через 300 секунд |  | success
TC-AUTH-004 | Просроченный код | Ввести код после 5 минут | Ошибка: "Код устарел" | Код не устарел | Негативная | failed | Medium | major
TC-REG-006 | Цифры в полях "Имя" и "Фамилия" | Ввести "Иван123" и "Петров456" | Ошибка | Успешная регистрация | Негативная | failed | Medium | major
TC-REG-006 | Пустые имя/фамилия | Оставить поля пустыми | Сообщение об ошибке | Вход выполнить не получается, но кнопка "Далее"активна, не выскакивает ошибка | Негативная | failed | Medium | major
TC-AUTH-005 | Авторизация с неверным кодом | 1. Ввести email 2. Ввести неверный код | Ошибка "Неверный код" | Ошибка "Неверный код" | Негативная | success

## PWA Главная
ID | Название | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Проверка | Статус | Приоритет | Классификация | Все проверки можно повторить только авторизованым
Главная
TC-ADS-VIEW-001 | Просмотр сетки | Открыть "Главную" | Карточки с фото, ценой | Карточки с фото, ценой |  | success
TC-PROP-VIEW-002 | Фильтрация 1 фильтр | Применить каждый фильтр по очереди | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления | Позитивная | success
TC-RPOP-VIEW-003 | Фильтрация несколько фильтров | Применить различные комбинации фильтров | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления | Прзитивная | success
TC-RPOP-VIEW-004 | Детали объявления | Нажать на карточку | Страница с фото, описанием, картой | Страница с фото, описанием, картой | Позитивная | success
TC-PROP-VIEW-005 | Пустая сетка | 1. Применить несуществующие фильтры | По выбранным фильтрам ничего не найдено | По выбранным фильтрам ничего не найдено | Позитивная | success
m1 | Нажать на кнпку фильтров | Нажать на кнопку фильтров | Открылось меню фильтров | Открылось меню фильтров |  | success
m2 | Добавить объявление в избранное | Нажать на сердечкр на карточке объявления | Объявление добавлено в "Избранное" | Объявление добавлено в "избранное" |  | success
m3 | Перейти в профиль | Нажать на значек профиля в правом верхем углу | Открыта страница профиля | Открыта страница профиля |  | success
m4 | Выбрать категорию жилья не открывая меню фильтров | Выбрать категорию жилья "Домик у моря" не открывая меню фильтров | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления |  | success
m5 | Выбрать категорию жилья не открывая меню фильтров | Выбрать категорию жилья "Загородный дом" не открывая меню фильтров | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления |  | success
m6 | Выбрать категорию жилья не открывая меню фильтров | Выбрать категорию жилья "Пещера" не открывая меню фильтров | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления |  | success
m7 | Выбрать категорию жилья не открывая меню фильтров | Выбрать все категории жилья, не открывая меню фильтров | Отображаются все объявления | Отображаются все объявления |  | success
m8 | Не выбирать категории жилья | Не выбирать категорию жилья | Отображаются все объявления | Отображаются все объявления |  | success
m9 | Найти жильё по адресу | Нажать на поиск, найти объявление по адресу | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления |  | success
m10 | Найти жильё, которого нет по адресу | Нажать на поиск, ввести адрес, обявъелний по которому нет | По выбранным фильтрам ничего не найдено | По выбранным фильтрам ничего не найдено |  | success
m11 | Просмотр популярных направлений | Нажать на строку поиска | Показаны популярные направления | Показаны популярные направления |  | success
m12 | Найти объявления, не вводя адрес | Нажать на строку поиска, не вводить адрес, нажать "поиск" | Отображаются все объявления | Отображаются все объявления |  | success
m13 | Сохранение данных объявления | При созданиии объявления заполнить все поля, нажать "далее" на страницу добавления фото, затем вернуться назад | Данные сохроанены | Данные не сохранены |  | failed | medium | major
Бронирование
day1 | Бронирование посуточно | Выбрать дату начала больше, чем сегодня, дату конца не раньше, чем через 1 день | Бронирование успешно | Бронирование успешно |  | success
day2 | Бронирование посуточно | Выбрать дату начала больше, чем сегодня, дату конца = дате начала | Нельзя забронировать | Нельзя забронировать |  | success
day3 | Бронирование посуточно | Выбрать дату начала меньше, чем сегодня, дату конца сегодня | Нельзя забронировать | Нельзя забронировать |  | success
day4 | Бронирование посуточно | Выбрать дату начала меньше, чем сегодня, дату конца следующим днём | Нельзя забронировать | Нельзя забронировать |  | success
day5 | Бронирование посуточно | Дата начала сегодня, дата конца 10000 год | Нельзя забронировать | Бронирование успешно |  | failed | medium | major
mo1 | Бронирование на месяц | Забронирвоать меньше, чем на месяц(в поле "ко-во месяцев" вписать 0.5, -1) | Нельзя забронировать, минимум 1 месяц | Нельзя забронировать, минимум 1 месяц |  | success
mo2 | Бронирование на месяц | Забронировать на 1000000 месяцев | Нельзя забронировать | Бронирование успешно |  | failed | medium | major
mo3 | Бронирование на месяц | Дата начала меньше чем сегодня, бронироание на 1 месяц | Нельзя забронировать | Нельзя забронировать |  | success
day7 | Бронирование посуточно | Выбрать занятые даты | Нельзя забронировать | Бронирование успешно |  | failed | high | critical
mo4 | Бронирование на месяц | Выбрать занятые даты | Нельзя забронировать | Бронирование успешно |  | failed | high | critical
day8 | Бронирование посуточно | Попытаться забронировать своё объявление с корректными датами | Нельзя забронировать | Нельзя забронировать |  | success
mo5 | Бронирование на месяц | Попытаться забронировать своё объявление с корректными датами | Нельзя забронировать | Нельзя забронировать |  | success

## PWA Избранное
ID | Название | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Проверка | Статус | Приоритет | Классификация
Избранное
f1 | Зайти на карточку объявлеия | Нажать на карточку объявления | Открлась страница карточки со всей информацией об объявлении | Открлась страница карточки со всей информацией об объявлении |  | success
f2 | Зайти в профиль из избранное | Нажать на иконку профиля | Открлась странца профиля | Открлась странца профиля |  | success
f3 | Выбрать категорию жилья не открывая меню фильтров | Выбрать категорию жилья "Домик у моря" не открывая меню фильтров | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления |  | success
f4 | Выбрать категорию жилья не открывая меню фильтров | Выбрать категорию жилья "Загородный дом" не открывая меню фильтров | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления |  | success
f5 | Выбрать категорию жилья не открывая меню фильтров | Выбрать категорию жилья "Пещера" не открывая меню фильтров | Только подходящие объявления | Только подходящие объявления |  | success
f6 | Выбрать категорию жилья не открывая меню фильтров | Выбрать все категории жилья, не открывая меню фильтров | Отображаются все объявления | Отображаются все объявления |  | success
f7 | Не выбирать категории жилья | Не выбирать категорию жилья | Отображаются все объявления | Отображаются все объявления |  | success
f8 | Зайти в "Избранное" | Зайти в "избранное" | Показаны все добавленные объявления, если их нет, то "У вас не т избранных объявлений" | Показаны все добавленные объявления, если их нет, то "У вас не т избранных объявлений" |  | success

## PWA Мои брони
ID | Название | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Проверка | Статус | Приоритет | Классификация
Мои брони
res1 | Зайти в "Мои брони" | Зайти в "Мои брони" | Если есть брони - откроется страница с бронями, если нет - "У вас нет активных бронирований" | Если есть брони - откроется страница с бронями, если нет - "У вас нет активных бронирований" |  | sucsess
res1 | Перейти в профиль | Нажать на иконку профиля в правом верхнем углу | Открыта страница профиля | Открыта страница профиля |  | sucsess

## PWA Сдать жильё
ID | Название | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Проверка | Статус | Приоритет | Классификация
Сдать жильё
TC-PROP-CREATE-001 | Добавление объявления | 1. Заполнить обязательные поля корректно 2. Добавить не меньше 3х фото | Объявление отправлено на модерацию, статус: "ON_MODERATION" | Объявление отправлено на модерацию, статус: "ON_MODERATION" | Позитивная | sucsess
TC-PROP-CREATE-002 | Пропуск всех полей по очереди | Попытаться создать объявления, по очереди оставляя пустым каждое поле, затем со всеми пустыми полями, с фото, без фото | Сообщения об ошибках во всех вариантах | Ошибки нет во всех вариантах | Негативная | failed | High | major
TC-ADS-CREATE-003 | Создать валидное объявление, но без фото | Заполнить все поля корректно, но не добавить фото | Ошибка: "Минимум 3 фотографии" | Ошибки нет, заявление отправлено на модерацию
TC-ADS-CREATE-004 | Невалидное фото | Загрузить файл >5 МБ | Ошибка: "Макс. размер 5 МБ" | Фото успешно загружается | Негативная | failed | High | major
TC-PROP-CREATE-005 | Не выбирать категорию при создании объявления | Не выбрать категорию, нажать далее | Уведомление "Выберите хотя бы одну категорию" | Уведомления нет, пропускает далее на заполнение данных | Негативная | failed | High | major
TC-PROP-CREATE-006 | Невалидное поле "Название" | Все поля заполнены корректно, но Название - "123", "?><" | Сообщение об ошибке | Объявление отправлено на модерацию, статус: "ON_MODERATION" | Негативная | failed | High | major
TC-PROP-CREATE-008 | Невалидное поле "Адрес" | Все поля заполнены корректно, но Адрес - "123", "?><" | Сообщение об ошибке | Объявление отправлено на модерацию, статус: "ON_MODERATION" | Негативная | failed | High | major
TC-PROP-CREATE-009 | Невалидное поле "Общая площадь" | Все поля заполнены корректно, но в поле "Общая площадь" записано "<<<><>?." | Ошибка (Введите число) | Ошибка (Введите число) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-010 | Невалидное поле "Количество гостей" | Все поля заполнены корректно, но в поле "Общая площадь" записано "<<<><>?." | Ошибка (Введите число) | Ошибка (Введите число) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-011 | Невалидное поле "Количество комнат" | Все поля заполнены корректно, но в поле "Общая площадь" записано "<<<><>?." | Ошибка (Введите число) | Ошибка (Введите число) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-012 | Невалидное поле "Количество спален" | Все поля заполнены корректно, но в поле "Общая площадь" записано "<<<><>?." | Ошибка (Введите число) | Ошибка (Введите число) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-013 | Невалидное поле "Количество кроватей" | Все поля заполнены корректно, но в поле "Общая площадь" записано "<<<><>?." | Ошибка (Введите число) | Ошибка (Введите число) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-014 | Без удобств | Все поля корректно заполнены, но не выбрано удобств | Выберите хотя бы одно удобство | Выберите хотя бы одно удобство | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-015 | Неположительные значения | Все поля заполнены корректно, но неположительные значения :"Общая площадь", "Количество гостей", " Количествокомнат", "Количество спален, "Количество кроватей" | Ошибки(для каждого поля из перечисленных) должно быть положительным | Ошибки(для каждого поля из перечисленных) должно быть положительным | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-016 | Количество гостей > 100 | Все поля корректно заполнены, но кол-во гостей больше 100 | Ошибка, слишком большое значение(максимум 100) | Ошибка, слишком большое значение(максимум 100) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-017 | Общая площадь > 1000 | Все поля заполнены корректно, но общая площадь очень большая (Например больше 10000) | Ошибка, слишком большое значение(максимум 1000) | Ошибка, слишком большое значение(максимум 1000) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-018 | Огромное количество спален | Все поля заполнены корректно, но кол-во спален очень большое(Например больше 10000) | Ошибка, слишком большое кол-во спален | Объявление отправлено на модерацию, статус: "ON_MODERATION" | Негативная | failed | medium | major
TC-PROP-CREATE-019 | Добавить > 20 фото | Все поля заполнены корректно, добавить 20 фото | Ошибка (Максимум 20 фотографий) | Ошибка (Максимум 20 фотографий) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-020 | Пустое описание | Все поля заполнены корректно, но описание пустое | Ошибка(Описание обязательно) | Ошибка(Описание обязательно) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-021 | Пустое поле "Арендная плата" | Все поля заполнены корректно, но поле "Арендная плата" пустое | Ошибка(Укажте корректную цену) | Описание(Укажте корректную цену) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-022 | Некорректное описание | Все поля заполнены корректно, но ввести в описание ":CXCMZX><CMZX./,c.xz", "1231232149818409328413902" | Ошибка(Описание должно быть корректным) | Ошибки нет, заявление отправлено на модерацию | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-023 | Некорректная "Арендная плата" | Все поля заполнены корректно, но ввести в поле "Арендная плата следующее: "." | Ошибка(Укажте корректную цену) | Ошибка(Укажте корректную цену) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-024 | Неположительная "Арендная плата" | Все поля заполнены корректно, но ввести в поле Арендная плата число <=0 | Ошибка(Должно быть положительным) | Ошибка(Должно быть положительным) | Негативная | sucsess
TC-PROP-CREATE-25 | AI генерация описания | Все поля заполнены корректно, нажать "Сгенерировать Описание с помощью AI" | Описание сгенерировано корректно | Описание сгенерировано корректно |  | sucsess
TC-PROP-CREATE-26 | Перейти в профиль | Нажать на иконку профиля в правом верхнем углу | Открыт профиль | Открыт профиль |  | sucsess

## PWA Профиль
ID | Название | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Проверка | Статус | Приоритет | Классификация
Мои брони
profile1 | Зайти в редактирование | Нажать на свой профиль | Открыта страница с именем, фамилией, полом, датой рождения | Открыта страница с именем, фамилией, полом, датой рождения |  | sucsess
profile2 | Изменение всех данных на корректные | Нажать на свой профиль, изменить каждое поле на другое корректное значение | Данные изменены | Данные изменены | Позитивная | sucsess
profile3 | Измениь имя и фамилию на некорректные | Нажать на свой профиль, измениь имя и фамилию на ">><<><" и ".,m,m" | Ошибка | Ошибка | Негативная | sucsess
profile4 | Измениь имя и фамилию на некорректные | Нажать на свой профиль, измениь имя и фамилию на "123" и "123" | Ошибка | Ошибка | Негативная | sucsess
profile5 | Изменить дату рождения на некорректную | Нажать на свой профиль, изменить дату рождения на число в будущем | Ошибка | Ошибка | Негативная | sucsess
profile6 | Изменить дату рождения на некорректную | Нажать на свой профиль, изменить дату рождения на число в будущем | Ошибка | Ошибка | Негативная | sucsess
profile7 | Изменить дату рождения на некорректную | Нажать на свой профиль, изменить дату рождения на сегодняшнее число | Ошибка | Ошибка | Негативная | sucsess

## Админ панель
ID | Название | Шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Проверка | Статус | Приоритет | Классификация | Столбец 1
Объявления
TC-ADMIN-CREATE-001 | Добавление нового объявления | 1. Нажать "Добавить" на вкладке "Объявления" 2. Корректно заполнить все данные 3. Загрузить 3 фото 4. Нажать "Добавить" | Имеется созданное объявление | Имеется созданное объявление | Позитивная | sucsess
TC-ADMIN-EDIT-001 | Редактирование объявления | 1. Зайти на объявление на вкладке "Объявления" 2. Отредактировать все его поля 3. Поменять поменять статус на другой (поочередно со всеми) 4. Нажать "Сохранить" | Объявление изменилось корректно | Объявление изменилось корректно | Позитивная | sucsess
TC-ADMIN-DEL-001 | Удаление объявления со вкладки объявления | 1. На вкладке "Объявления" нажать на объявление 2. В открывшемся меню нажать "удалить" | Открывается страница объявления, где нужно ещё раз нажать "Удалить" | Ничего не происходит |  | failed | high | critical | Исправлено
TC-ADMIN-EDIT-002 | Редактирование объявления со вкладки "объявления" | 1. На вкладке "Объявления" нажать на объявление 2. В открывшемся меню нажать "редактировать" | Открывается сраница объявления | Открывается сраница объявления |  | sucsess
Модерация
TC-ADMIN-ACCEPT-001 | Принятие объявления на вкладке "Модерация" | На вкладке "Модерация" нажать на кнопку галочки на объявлении | Объявление опубликовано | Ничего не происходит при нажатии на кнопку галочки |  | failed | high | critical | Исправлено
TC-ADMIN-DECLINE-001 | Отклонение объявления на вкладке "Модерация" | На вкладке "Модерация" нажать на кнопку крестика на объявлении | Оъявление отклонено | Ничего не происходит при нажатии на кнопку крестика |  | failed | high | critical | Исправлено
TC-ADMIN-ACCEPT-002 | Принятие объявления на странице объявления | 1. Зайти на объвление с вкладки "Модерация" 2. Нажать "Принять" справа внизу страницы | Объявление опубликовано | Ничего не происходит при нажатии на кнопку "Принять" |  | failed | high | critical | Исправлено
TC-ADMIN-DECLINE-002 | Отклонение объявления на странице объявления | 1. Зайти на объвление с вкладки "Модерация" 2. Нажать "Отклонить" справа внизу страницы | Оъявление отклонено | Ничего не происходит при нажатии на кнопку "Отклонить" |  | failed | high | critical | Исправлено
Пользователи
TC-ADMIN-NEWUSER-001 | Создать нового пользователя | 1. На вкладке пользователи нажать ""Добавить пользователя"" 2. Корректно заполнить все данные 3. Нажать ""Добавить"" справа внизу страницы" | Пользователь создан | Пользователь создан | Позитивная | sucsess
TC-ADMIN-EDITUSER-001 | Отредактировать данные пользователя | 1. На вкладке пользователи нажать на пользователя 2. Изменить все данные пользователя 3. Изменить Роль пользователя 3. Нажать "Сохранить" справа внизу страницы | Все данные пользователя изменились, роль пользователя изменилась | Все данные изменились, но не изменилась роль | Позитивная | failed | high |  | Исправлено
TC-ADMIN-DELUSER-001 | Удаление пользователя вкладка "Пользователи" | 1. На вкладке пользователи нажать на 3 точки на пользователе 2. Нажать "удалить" в открышемся меню | Пользователь удалён | Пользователь удалён |  | sucsess
TC-ADMIN-DELUSER-002 | Удаление пользователя со страницы пользователя | 1. На вкладке Поьзователи на пользователя 2. Нажать "удалить" слева внизу страницы | Пользователь удалён | Пользователь удалён |  | sucsess
Брони
TC-ADMIN-CREATERES-001 | Добавление брони | 1. На вкладке "Брони" нажать "Добавить бронь" 2. Выбрать Объявление из опубликованных 3. Выбрать арендатора 4. Выбрать арендодателя 5. Заполнить арендную плату 6. Нажать "Добавить" справа внизу страницы | Бронь создала | Бронь создана | Позитивная | sucsess
TC-ADMIN-CREATERES-002 | Добавление брони | 1. На вкладке ""Брони"" нажать ""Добавить бронь"" 2. Заполнить некорректную дату брони (с 10 мая по 5 мая) 3 Нажать "Добавить" српава внизу страницы | Бронь не создана | Бронь не создана | Негативная | sucsess
TC-ADMIN-EDITRES-001 | Редактирвоание брони | 1. На вкладке "Брони" нажать на бронь 2. Изменить все поля 3 Нажать "Сохранить" српава внизу страницы | Изменения сохранены | При изменении даты брони не сохраняются измененния даты | Позитивная | failed | high | critical | Исправлено
TC-ADMIN-DELRES-001 | Удаление брони | Удалить бронь | Бронь удалена | Бронь удалена |  | sucsess
TC-ADMIN-EDITRES-002 | Иногда не работает кнопка сохранить при изменении данных брони | 1. На вкладке "Брони" нажать на бронь 2. Изменить все поля 3 Нажать "Сохранить" српава внизу страницы | Изменения сохранены | При изменении данных брони не сохраняются измененния | Позитивная | failed | high | critical | Исправлено
Настройки
TC-ADMIN-SET-001 | Изменение данных профиля | Изменить все данные профиля на корректные | Изменения сохранены | Изменения сохранены | Позитивная | sucsess
Авторизация
TC-ADMIN-AUTH-001 | Авторизация с почтой админа с верным кодом | 1. Ввести почту администратора 2. Ввести верный код | Вход выполнен в аккаунт с данной почтой | Вход выполнен, но в аккаунт с другой почтой | Позитивная | failed | high | critical | Исправлено
TC-ADMIN-AUTH-002 | Авторизация с почтой админас неверным кодом | 1. Ввести почту администратора 2. Ввести неверный код | Вход не выполнен | Вход не выполнен, ошибка авторизации | Негативная | sucsess
TC-ADMIN-AUTH-003 | Авторизация с почтой пользователя | 1. Ввести почту администратора 2. Ввести код | Вход не выполнен "Ошибка авторизации" | Вход не выполнен "Ошибка авторизации" | Негативная | sucsess